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1. บทสรุปผู้บริหาร
การประชุมรีวิว Project Atlas ครอบคลุมสถานะการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) จำนวน 46 สถานการณ์ โดยผ่านแล้ว 39 รายการ ต้องทดสอบซ้ำ 5 รายการ และติดขัด 2 รายการเนื่องจากขาดข้อมูล product-code mappings จากลูกค้า ประสิทธิภาพ API endpoint สำหรับ bulk-import อยู่ที่ 4.2 วินาที ซึ่งเกินเป้าหมายที่ต่ำกว่า 3 วินาที ลูกค้ายืนยันจะส่ง product-code mappings ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2026 วันที่ go-live เป้าหมายคือ 1 กันยายน 2026 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปิดประเด็นติดขัดภายในวันที่ 20 สิงหาคม และได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัย การประชุมรีวิวครั้งถัดไปกำหนดไว้วันที่ 19 สิงหาคม 2026
1. ผู้เข้าร่วม
1. Rin
1. Dara
1. Beam
1. Noon
1. หัวข้อที่หารือ
1. สถานะการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT)
มีสถานการณ์ทดสอบทั้งหมด 46 รายการ: ผ่านแล้ว 39 รายการ ต้องทดสอบซ้ำ 5 รายการหลังอัปเดต build และติดขัด 2 รายการเนื่องจากรอ product-code mappings จากลูกค้า · เวลา 00:00:30 - 00:57:00
2. ประสิทธิภาพการรวมระบบ - Bulk Import Endpoint
Order API มีเสถียรภาพภายใต้โหลดปกติ แต่ bulk-import endpoint ใช้เวลา 4.2 วินาทีที่ปริมาณการทดสอบสูงสุด ซึ่งเกินเป้าหมายที่ต่ำกว่า 3 วินาที จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพก่อนวันที่ 16 สิงหาคม · เวลา 00:01:00 - 00:57:30
3. การส่งมอบ Product Code Mappings
ลูกค้ายืนยันสามารถส่ง product-code mappings ที่ขาดหายไปภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2026 โดยใช้แม่แบบที่ได้รับอนุมัติและรวม inactive codes ด้วย · เวลา 00:01:30 - 00:56:30
4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การซักซ้อมการย้ายข้อมูลจะใช้ชุดข้อมูลขนาดเท่าการผลิตจริงที่ผ่านการทำให้ไม่ระบุตัวตนแล้ว ห้ามนำข้อมูลระบุตัวตนลูกค้าจริงเข้าสู่สภาพแวดล้อมทดสอบโดยเด็ดขาด · เวลา 00:04:00 - 00:46:00
5. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน
ทีมงานและลูกค้าตกลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอบเขตทุกรายการใน decision log เท่านั้น คำร้องขอด้วยวาจาจะไม่ถือว่าเปลี่ยนแผนฐานเดือนกันยายนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ · เวลา 00:06:00 - 00:48:00
6. การบริหารความเสี่ยง
หาก product mappings มาช้า กรณีทดสอบที่ติดขัดจะทำให้ช่วงเวลาการยอมรับลดลง จำเป็นต้องเผยแพร่รายงานความเสี่ยงรายวันจนกว่าจะแก้ไขได้ · เวลา 00:06:30 - 00:48:30
7. การตรวจสอบด้านความปลอดภัย
ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อน go-live โดยต้องยืนยันช่วงเวลาการตรวจสอบขั้นสุดท้ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม · เวลา 00:04:30 - 00:46:30
1. มติและการตัดสินใจ
1. วันที่ go-live เป้าหมายคงอยู่ที่ 1 กันยายน 2026 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปิดสถานการณ์ที่ติดขัดทั้งสองรายการภายในวันที่ 20 สิงหาคม และได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัย · ผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุ · กำหนด 2026-09-01 · เวลา 00:03:30
1. การซักซ้อมการย้ายข้อมูลจะใช้เฉพาะชุดข้อมูลขนาดเท่าการผลิตจริงที่ผ่านการทำให้ไม่ระบุตัวตน ห้ามนำข้อมูลระบุตัวตนลูกค้าจริงเข้าสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ · ผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุ · กำหนด ไม่ระบุ · เวลา 00:04:00
1. การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานทั้งหมดต้องบันทึกใน decision log เท่านั้น คำร้องขอด้วยวาจาจะไม่เปลี่ยนแผนฐานเดือนกันยายนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ · ผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุ · กำหนด ไม่ระบุ · เวลา 00:06:00
1. งานที่ต้องทำ
	#
	งาน
	ผู้รับผิดชอบ
	กำหนด
	สถานะ

	1
	ปรับปรุงประสิทธิภาพ bulk-import query และจัดเตรียมหลักฐานผลการทดสอบทั้งที่โหลดปกติและโหลดสูงสุด
เวลา 00:02:00
	Beam
	2026-08-16
	pending

	2
	ทดสอบซ้ำ 5 สถานการณ์ที่ล้มเหลวหลังได้รับ build ใหม่ และเผยแพร่ UAT matrix ที่ลงนามแล้ว
เวลา 00:02:30
	Noon
	2026-08-18
	pending

	3
	นัดหมายเซสชันการยอมรับของลูกค้าวันที่ 18 สิงหาคม และเวียนวาระการประชุม หลักฐานการทดสอบ และ decision log ก่อนหนึ่งวัน
เวลา 00:03:00
	Rin
	2026-08-18
	pending

	4
	ส่งมอบ product-code mappings ที่ขาดหายไปโดยใช้แม่แบบที่ได้รับอนุมัติพร้อม inactive codes
เวลา 00:01:30
	Dara
	2026-08-14
	pending

	5
	ยกระดับการยืนยันช่วงเวลาการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจากผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย
เวลา 00:46:30
	Rin
	2026-08-15
	pending

	6
	เผยแพร่รายงานความเสี่ยงรายวันจนกว่าประเด็นติดขัดเรื่อง product mappings จะได้รับการแก้ไข
เวลา 00:06:30
	Rin
	—
	pending

	7
	ประสานงานการเลือกช่วงเวลาการย้ายข้อมูล 4 ชั่วโมง ระหว่างเย็นวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์
เวลา 00:26:00
	Dara
	—
	pending


1. คำถามที่ยังเปิดอยู่
1. ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยยืนยันช่วงเวลาการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วหรือยัง? · ผู้ติดตาม Rin · เวลา 00:04:30
1. ลูกค้าและฝ่ายปฏิบัติการจะเลือกช่วงเวลาการย้ายข้อมูล 4 ชั่วโมงแบบใด — เย็นวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์? · ผู้ติดตาม Dara · เวลา 00:05:00
1. การประชุมครั้งถัดไป
วัน/เวลา: 2026-08-19T14:00
วัตถุประสงค์: รีวิวความพร้อม go-live ของ Project Atlas
1. ยืนยันการลงนาม UAT และการยอมรับ
1. ทบทวนผลการทดสอบประสิทธิภาพ bulk-import
1. ยืนยันสถานะการอนุมัติด้านความปลอดภัย
1. ตัดสินใจเลือกช่วงเวลาการย้ายข้อมูล
1. ประเมินความพร้อม go-live โดยรวม
หน้า 
