สรุปการประชุม

สรุปการประชุม Project Atlas - รีวิวความพร้อมก่อน Go-Live

ประชุมโครงการกับลูกค้า.wav · 1 ชม. 12 นาที · en

# บทสรุปผู้บริหาร

การประชุมรีวิว Project Atlas ครอบคลุมสถานะการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT) จำนวน 46 สถานการณ์ โดยผ่านแล้ว 39 รายการ ต้องทดสอบซ้ำ 5 รายการ และติดขัด 2 รายการเนื่องจากขาดข้อมูล product-code mappings จากลูกค้า ประสิทธิภาพ API endpoint สำหรับ bulk-import อยู่ที่ 4.2 วินาที ซึ่งเกินเป้าหมายที่ต่ำกว่า 3 วินาที ลูกค้ายืนยันจะส่ง product-code mappings ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2026 วันที่ go-live เป้าหมายคือ 1 กันยายน 2026 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปิดประเด็นติดขัดภายในวันที่ 20 สิงหาคม และได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัย การประชุมรีวิวครั้งถัดไปกำหนดไว้วันที่ 19 สิงหาคม 2026

# ผู้เข้าร่วม

- Rin

- Dara

- Beam

- Noon

# หัวข้อที่หารือ

## 1. สถานะการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้ (UAT)

มีสถานการณ์ทดสอบทั้งหมด 46 รายการ: ผ่านแล้ว 39 รายการ ต้องทดสอบซ้ำ 5 รายการหลังอัปเดต build และติดขัด 2 รายการเนื่องจากรอ product-code mappings จากลูกค้า · เวลา 00:00:30 - 00:57:00

## 2. ประสิทธิภาพการรวมระบบ - Bulk Import Endpoint

Order API มีเสถียรภาพภายใต้โหลดปกติ แต่ bulk-import endpoint ใช้เวลา 4.2 วินาทีที่ปริมาณการทดสอบสูงสุด ซึ่งเกินเป้าหมายที่ต่ำกว่า 3 วินาที จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพก่อนวันที่ 16 สิงหาคม · เวลา 00:01:00 - 00:57:30

## 3. การส่งมอบ Product Code Mappings

ลูกค้ายืนยันสามารถส่ง product-code mappings ที่ขาดหายไปภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2026 โดยใช้แม่แบบที่ได้รับอนุมัติและรวม inactive codes ด้วย · เวลา 00:01:30 - 00:56:30

## 4. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

การซักซ้อมการย้ายข้อมูลจะใช้ชุดข้อมูลขนาดเท่าการผลิตจริงที่ผ่านการทำให้ไม่ระบุตัวตนแล้ว ห้ามนำข้อมูลระบุตัวตนลูกค้าจริงเข้าสู่สภาพแวดล้อมทดสอบโดยเด็ดขาด · เวลา 00:04:00 - 00:46:00

## 5. การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขตงาน

ทีมงานและลูกค้าตกลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงขอบเขตทุกรายการใน decision log เท่านั้น คำร้องขอด้วยวาจาจะไม่ถือว่าเปลี่ยนแผนฐานเดือนกันยายนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ · เวลา 00:06:00 - 00:48:00

## 6. การบริหารความเสี่ยง

หาก product mappings มาช้า กรณีทดสอบที่ติดขัดจะทำให้ช่วงเวลาการยอมรับลดลง จำเป็นต้องเผยแพร่รายงานความเสี่ยงรายวันจนกว่าจะแก้ไขได้ · เวลา 00:06:30 - 00:48:30

## 7. การตรวจสอบด้านความปลอดภัย

ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อน go-live โดยต้องยืนยันช่วงเวลาการตรวจสอบขั้นสุดท้ายภายในวันที่ 15 สิงหาคม · เวลา 00:04:30 - 00:46:30

# มติและการตัดสินใจ

- วันที่ go-live เป้าหมายคงอยู่ที่ 1 กันยายน 2026 โดยมีเงื่อนไขว่าต้องปิดสถานการณ์ที่ติดขัดทั้งสองรายการภายในวันที่ 20 สิงหาคม และได้รับการอนุมัติจากการตรวจสอบด้านความปลอดภัย · ผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุ · กำหนด 2026-09-01 · เวลา 00:03:30

- การซักซ้อมการย้ายข้อมูลจะใช้เฉพาะชุดข้อมูลขนาดเท่าการผลิตจริงที่ผ่านการทำให้ไม่ระบุตัวตน ห้ามนำข้อมูลระบุตัวตนลูกค้าจริงเข้าสู่สภาพแวดล้อมทดสอบ · ผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุ · กำหนด ไม่ระบุ · เวลา 00:04:00

- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานทั้งหมดต้องบันทึกใน decision log เท่านั้น คำร้องขอด้วยวาจาจะไม่เปลี่ยนแผนฐานเดือนกันยายนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติ · ผู้รับผิดชอบ ไม่ระบุ · กำหนด ไม่ระบุ · เวลา 00:06:00

# งานที่ต้องทำ

| # | งาน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนด | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ปรับปรุงประสิทธิภาพ bulk-import query และจัดเตรียมหลักฐานผลการทดสอบทั้งที่โหลดปกติและโหลดสูงสุด เวลา 00:02:00 | Beam | 2026-08-16 | pending |
| 2 | ทดสอบซ้ำ 5 สถานการณ์ที่ล้มเหลวหลังได้รับ build ใหม่ และเผยแพร่ UAT matrix ที่ลงนามแล้ว เวลา 00:02:30 | Noon | 2026-08-18 | pending |
| 3 | นัดหมายเซสชันการยอมรับของลูกค้าวันที่ 18 สิงหาคม และเวียนวาระการประชุม หลักฐานการทดสอบ และ decision log ก่อนหนึ่งวัน เวลา 00:03:00 | Rin | 2026-08-18 | pending |
| 4 | ส่งมอบ product-code mappings ที่ขาดหายไปโดยใช้แม่แบบที่ได้รับอนุมัติพร้อม inactive codes เวลา 00:01:30 | Dara | 2026-08-14 | pending |
| 5 | ยกระดับการยืนยันช่วงเวลาการตรวจสอบขั้นสุดท้ายจากผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย เวลา 00:46:30 | Rin | 2026-08-15 | pending |
| 6 | เผยแพร่รายงานความเสี่ยงรายวันจนกว่าประเด็นติดขัดเรื่อง product mappings จะได้รับการแก้ไข เวลา 00:06:30 | Rin | — | pending |
| 7 | ประสานงานการเลือกช่วงเวลาการย้ายข้อมูล 4 ชั่วโมง ระหว่างเย็นวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์ เวลา 00:26:00 | Dara | — | pending |

# คำถามที่ยังเปิดอยู่

- ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัยยืนยันช่วงเวลาการตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้วหรือยัง? · ผู้ติดตาม Rin · เวลา 00:04:30

- ลูกค้าและฝ่ายปฏิบัติการจะเลือกช่วงเวลาการย้ายข้อมูล 4 ชั่วโมงแบบใด — เย็นวันเสาร์หรือเช้าวันอาทิตย์? · ผู้ติดตาม Dara · เวลา 00:05:00

# การประชุมครั้งถัดไป

วัน/เวลา: 2026-08-19T14:00

วัตถุประสงค์: รีวิวความพร้อม go-live ของ Project Atlas

- ยืนยันการลงนาม UAT และการยอมรับ

- ทบทวนผลการทดสอบประสิทธิภาพ bulk-import

- ยืนยันสถานะการอนุมัติด้านความปลอดภัย

- ตัดสินใจเลือกช่วงเวลาการย้ายข้อมูล

- ประเมินความพร้อม go-live โดยรวม