สรุปการประชุม

สรุปการประชุมรีวิวการตลาดประจำสัปดาห์

ประชุมทีมการตลาดรายสัปดาห์.wav · 28 นาที · en

# บทสรุปผู้บริหาร

การประชุมรีวิวการตลาดประจำสัปดาห์ครอบคลุมผลการดำเนินแคมเปญปัจจุบัน แผนการเปิดตัวในเดือนสิงหาคมด้วยงบประมาณ 120,000 บาท การตรวจสอบระบบติดตาม การส่งมอบคอนเทนต์ การเตรียมเซกเมนต์ CRM และการชี้แจงสิทธิ์การใช้ผลงานของครีเอเตอร์ กำหนดเปิดตัวแคมเปญในวันที่ 15 สิงหาคม 2026 และนัดประชุมตรวจความพร้อมในวันที่ 12 สิงหาคม 2026

# ผู้เข้าร่วม

- Maya

- Nont

- Fon

- Ton

# หัวข้อที่หารือ

## 1. ผลตัวชี้วัดแคมเปญ

แคมเปญปัจจุบันสร้างลีดคุณภาพได้ 1,840 ราย (เป้าหมาย 1,700 ราย) ต้นทุนต่อลีด 128 บาท (เพดาน 140 บาท) อัตราการแปลงหน้า Landing Page 4.8% อัตราการเปิดอีเมลลูกค้าซ้ำ 31% อัตราคลิก 6.4% และครีเอทีฟวิดีโอ Variant B เพิ่มการดูจนจบได้ 22% · เวลา 00:00:30 - 00:02:00

## 2. กลยุทธ์ครีเอทีฟ

ทีมเห็นชอบให้ใช้โครงสร้างการเปิดจาก Variant B สำหรับแคมเปญถัดไป โดยคงหลักฐานสินค้าจาก Variant A ไว้ และ CRM แนะนำให้แยกข้อเสนอความภักดีออกต่างหากแทนการผสมกับข้อความ Prospecting · เวลา 00:01:00 - 00:02:00

## 3. งบประมาณและการจัดสรรสำหรับการเปิดตัวเดือนสิงหาคม

งบประมาณรวมที่มีอยู่ 120,000 บาท แบ่งเป็น Prospecting 70,000 บาท Remarketing 30,000 บาท และการผลิตครีเอเตอร์ 20,000 บาท · เวลา 00:02:00 - 00:02:30

## 4. การตรวจสอบและการควบคุมความพร้อมก่อนเปิดตัว

ห้ามเปิดตัวแคมเปญหากยังไม่ผ่านรายการตรวจสอบของเจ้าของงาน หากขาดการอนุมัติจะเลื่อนวันเปิดตัวออกไปแทนการข้ามขั้นตอน นัดประชุมตรวจความพร้อมครั้งถัดไปวันที่ 12 สิงหาคม 2026 เวลา 10:00 น. · เวลา 00:05:30 - 00:06:00

## 5. การตรวจสอบ Tracking และ Attribution

ต้องตรวจสอบ Tracking Events และ Attribution Dashboard ภายในวันที่ 10 สิงหาคม โดยครอบคลุม Event การซื้อ ลีด และการสั่งซื้อซ้ำ · เวลา 00:21:00 - 00:21:30

## 6. การส่งมอบครีเอทีฟและคอนเทนต์

ต้องส่งมอบขนาดแคมเปญทั้งหมดและ Copy ที่อนุมัติแล้วภายในวันที่ 11 สิงหาคม พร้อมหลักฐานสิทธิ์การใช้เพลงและภาพจากครีเอเตอร์ · เวลา 00:21:30 - 00:22:00

## 7. การเตรียม CRM Segment และกฎการ Suppression

ต้องเตรียมเซกเมนต์ลูกค้าที่ซื้อซ้ำและกฎการ Suppression ภายในวันที่ 12 สิงหาคม เพื่อป้องกันการส่งข้อความ Prospecting ไปยังลูกค้าเดิม · เวลา 00:22:00 - 00:22:30

# มติและการตัดสินใจ

- เปิดตัวแคมเปญ Loyalty ในวันที่ 15 สิงหาคม 2026 · ผู้รับผิดชอบ Maya · กำหนด 2026-08-15 · เวลา 00:02:30

# งานที่ต้องทำ

| # | งาน | ผู้รับผิดชอบ | กำหนด | สถานะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ยื่นงบประมาณสุดท้าย เวลา 00:02:30 | Maya | 2026-08-08 | pending |
| 2 | ตรวจสอบ Tracking Events และ Attribution Dashboard รวมถึง Event การซื้อ ลีด และการสั่งซื้อซ้ำ เวลา 00:03:00 | Nont | 2026-08-10 | pending |
| 3 | ส่งมอบครีเอทีฟแคมเปญทุกขนาดและ Copy ที่อนุมัติแล้ว พร้อมหลักฐานสิทธิ์การใช้เพลงและภาพจากครีเอเตอร์ เวลา 00:03:30 | Fon | 2026-08-11 | pending |
| 4 | เตรียมเซกเมนต์ลูกค้าที่ซื้อซ้ำและกฎการ Suppression เพื่อป้องกันการส่งข้อความ Prospecting ไปยังลูกค้าเดิม เวลา 00:04:00 | Ton | 2026-08-12 | pending |

# คำถามที่ยังเปิดอยู่

- ราคาสิทธิ์ครีเอเตอร์ปัจจุบันรวมสิทธิ์การใช้งานในสื่อแบบชำระเงิน 6 เดือนด้วยหรือไม่? · ผู้ติดตาม Maya · เวลา 00:04:30

# การประชุมครั้งถัดไป

วัน/เวลา: 2026-08-12T10:00:00

วัตถุประสงค์: ประชุมตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดตัว

- Landing Page

- งบประมาณสุดท้าย

- หลักฐาน Tracking

- การอนุมัติ Copy

- สิทธิ์การใช้ผลงานครีเอเตอร์